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Российская Федерация
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
Топкинский муниципальный округ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июня 2024 года № 1004-п
г. Топки

Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по созданию в Топкинском 
муниципальном округе системы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста и инвалидами на 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018                           № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2019 № 14-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в Кемеровской области - Кузбассе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2024 год»:
1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по созданию в Топкинском муниципальном округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на 2024 год.
2. Признать утратившим силу:
2.1 Постановление администрации Топкинского муниципального округа от 21.12.2021 № 1706-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в Топкинском муниципальном округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2022 - 2024 годы».
2.2. Постановление администрации Топкинского муниципального округа от 29.11.2023 № 2080-п «О внесении изменений в постановление администрации Топкинского муниципального округа от 21.12.2021                      № 1706-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в Топкинском муниципальном округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2022 - 2024 годы».
3. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Топкинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Топкинского муниципального округа по социальным вопросам Т.Н.Смыкову.
5. Постановление вступает в силу после официального обнародования.



Глава Топкинского
муниципального округа                                                              С.В. Фролов






























2




0
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постановлением администрации
Топкинского муниципального округа
от 17 июня 2024 года № 1004-п

План мероприятий («дорожная карта») 
по созданию в Топкинском муниципальном округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на 2024 год

	№ п/п
	Наименование мероприятия/
контрольные точки
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат/вид документа
	Срок реализации
	Финансирование мероприятий

	
	
	
	
	начало
	окончание
	Источник
	Объем финансирования, тыс. рублей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Организационные мероприятия

	1.1.
	Организована работа в модуле «СДУ» на базе ведомственной информационной системы Министерства социальной защиты населения Кузбасса и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в целях межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе
	
	Организована работа в модуле «СДУ» на базе ведомственной информационной системы Министерства социальной защиты населения Кузбасса и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), обеспечивающий получение, хранение, передачу и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе
	01.01.2024
	31.12.2024
	-
	-

	1.2.
	Утверждение ключевого показателя эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого в Топкинском муниципальном округе в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», отражающего результаты внедрения системы долговременного ухода 
	
	Утвержден план мероприятий (дорожная карта) по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в Топкинском муниципальном округе в 2024 году
	01.01.2024
	01.02.2024

	-
	-

	1.3.
	Проведение оценки результативности и эффективности создания системы долговременного ухода в Топкинском муниципальном округе за 2023 год
	
	Проведена оценка результативности и эффективности создания системы долговременного ухода в Топкинском муниципальном округе за 2023 год
	01.01.2024


	31.03.2024


	-
	-

	2.
	Организация работы территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг

	2.1
	Функционирование территориального координационного центра (ТКЦ) на базе органа местного самоуправления / организации, не являющейся поставщиком социальных услуг
	
	Функционирует ТКО на базе Комитета социальной защиты населения администрации Топкинского муниципального округа 
	01.01.2024
	31.12.2024
	-
	в рамках текущего финансирования


	2.2
	Организация работы специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) в ТКЦ
	
	В штатном расписании ТКО 4  штатных единиц специалистов (экспертов по оценке нуждаемости).
	01.01.2024
	31.12.2024
	-
	в рамках текущего финансирования

	2.3
	Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации (ТСР) на базе организаций социального обслуживания
	
	Открыт пункт проката ТСР на базе МБУ "Топкинский ЦСО"
по адресу: г. Топки, ул. Комсомольская, 1
	01.01.2024
	31.12.2024
	-
	в рамках текущего финансирования


	2.4
	Функционирование «школ ухода» на базе организаций социального обслуживания
	
	Открыта «школа ухода» на базе МБУ "Топкинский ЦСО"
по адресу: г. Топки, ул. Комсомольская, 1
	01.01.2024
	31.12.2024
	-
	в рамках текущего финансирования


	3
	Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному 
обучению сотрудников организаций социального обслуживанию в рамках пилотного проекта

	3.1
	Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости и специалистов по социальной работе, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно)
	
	Подобраны эксперты по оценке нуждаемости и специалисты по социальной работе
	01.01.2024
	31.12.2024
	-
	в рамках текущего финансирования

	3.2
	Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно)
	
	Подобраны помощники по уходу
	01.01.2024
	31.12.2024
	-
	в рамках текущего финансирования

	3.3
	Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу»
	ГКУ «ЦСВИ», Благотворительный фонд «Старость в радость», органы местного самоуправления
	Организовано обучение 3 работников территориального координационного отдела 
	01.01.2024
	31.12.2024
	-
	-

	3.4
	Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу) по профессиональной программе «Помощник по уходу»
	
	Организовано обучение 3 работников 
МБУ "Топкинский ЦСО"
по профессиональной программе обучения по должности «Помощник по уходу», в том числе в
2022 году:
февраль – 3 человека 
	01.01.2024
	31.12.2024
	Собственные средства организации социального обслуживания – поставщика социальных услуг
	

	4.
	Организация предоставления социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода поставщиками социальных услуг

	4.1
	Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – муниципальных поставщиков социальных услуг
	
	Поставщик социальных услуг - МБУ "Топкинский ЦСО"

	01.01.2024
	31.12.2024
	-
	-

	4.2
	Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг
	
	Количество штатных единиц организаторов ухода в МБУ "Топкинский ЦСО"
по адресу: г. Топки, ул. Комсомольская, 1 – 4 штатных единицы
	01.01.2024
	31.12.2024
	-
	в рамках текущего финансирования


	4.3
	Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг
	
	Трудоустроено в МБУ "Топкинский ЦСО"
2 помощника по уходу
	01.01.2024
	31.12.2024
	-
	-

	4.4
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, муниципальными поставщиками социальных услуг
	
	Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 6 человек, из них:
5 человек - 1 уровня нуждаемости;
1 человек – 2 уровня 
	01.01.2024
	31.12.2024
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	-
	-

	4.5
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в январе 2024 года
	
	Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 6 человек, из них:
5 человек - 1 уровня нуждаемости;
1 человек – 2 уровня 

	01.01.2024
	31.01.2024
	всего

	131,9

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	131,9

	
	
	
	
	
	
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0

	
	
	
	
	
	
	в том числе софинансирование
	4,0

	4.6
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в феврале 2024 года
	
	Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 6 человек, из них:
5 человек - 1 уровня нуждаемости;
1 человек – 2 уровня 

	01.02.2024
	29.02.2024
	всего 
	111,9

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	45,7

	
	
	
	
	
	
	бюджет субъекта Российской Федерации 
	66,2

	
	
	
	
	
	
	в том числе софинансирование
	1,3

	4.7
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в марте 2024 года
	
	Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 6 человек, из них:
5 человек - 1 уровня нуждаемости;
1 человек – 2 уровня 

	01.03.2024
	31.03.2024
	всего 
	111,9

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	83,8

	
	
	
	
	
	
	бюджет субъекта Российской Федерации 
	28,1

	
	
	
	
	
	
	в том числе софинансирование
	2,5

	4.8
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в апреле 2024 года
	
	Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 6 человек, из них:
5 человек - 1 уровня нуждаемости;
1 человек – 2 уровня 

	01.04.2024
	30.04.2024
	всего 
	111,9

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	83,8

	
	
	
	
	
	
	бюджет субъекта Российской Федерации 
	28,1

	
	
	
	
	
	
	в том числе софинансирование
	2,5

	4.9
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в мае 2024 года
	
	Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 6 человек, из них:
5 человек - 1 уровня нуждаемости;
1 человек – 2 уровня 
	01.05.2024
	31.05.2024
	всего

	204,6

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	123,8

	
	
	
	
	
	
	бюджет субъекта Российской Федерации 
	80,8

	
	
	
	
	
	
	в том числе софинансирование
	3,7

	4.10
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июне 2024 года
	
	Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 6 человек, из них:
5 человек - 1 уровня нуждаемости;
1 человек – 2 уровня 
	01.06.2024
	30.06.2024
	всего 
	204,6

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	123,8

	
	
	
	
	
	
	бюджет субъекта Российской Федерации 
	80,8

	
	
	
	
	
	
	в том числе софинансирование
	3,7

	4.11
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июле 2024 года
	
	Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 6 человек, из них:
5 человек - 1 уровня нуждаемости;
1 человек – 2 уровня 
	01.07.2024
	31.07.2024
	всего
	120,0

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	83,8

	
	
	
	
	
	
	бюджет субъекта Российской Федерации
	36,2

	
	
	
	
	
	
	в том числе софинансирование
	2,5

	4.12
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в августе 2024 года
	
	Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 6 человек, из них:
5 человек - 1 уровня нуждаемости;
1 человек – 2 уровня 

	01.08.2024
	31.08.2024
	всего 

	120,0

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	83,8

	
	
	
	
	
	
	бюджет субъекта Российской Федерации 
	36,2

	
	
	
	
	
	
	в том числе софинансирование
	2,5

	4.13
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в сентябре 2024 года
	
	Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 6 человек, из них:
5 человек - 1 уровня нуждаемости;
1 человек – 2 уровня 
	01.09.2024
	30.09.2024
	всего 

	120,0

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	84,4

	
	
	
	
	
	
	бюджет субъекта Российской Федерации 
	35,6

	
	
	
	
	
	
	в том числе софинансирование
	2,5

	4.14
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в октябре 2024 года
	
	Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 6 человек, из них:
5 человек - 1 уровня нуждаемости;
1 человек – 2 уровня 
	01.10.2024
	31.10.2024
	всего
	120,0

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	78,8

	
	
	
	
	
	
	бюджет субъекта Российской Федерации
	41,2

	
	
	
	
	
	
	в том числе 
софинансирование
	2,4

	4.15
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в ноябре 2024 года
	
	Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 6 человек, из них:
5 человек - 1 уровня нуждаемости;
1 человек – 2 уровня 

	01.11.2024
	30.11.2024
	всего

	120,0

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	78,8

	
	
	
	
	
	
	бюджет субъекта Российской Федерации
	41,2

	
	
	
	
	
	
	в том числе софинансирование
	2,4

	4.16
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в декабре 2024 года
	
	Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 6 человек, из них:
5 человек - 1 уровня нуждаемости;
1 человек – 2 уровня
	01.12.2024
	31.12.2024
	всего


	120,4

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	79,0

	
	
	
	
	
	
	бюджет субъекта Российской Федерации 
	41,4

	
	
	
	
	
	
	в том числе софинансирование
	2,4

	
Итого
	всего

	1 597,2

	
	федеральный бюджет
	1081,4

	
	бюджет субъекта Российской Федерации
	515,8

	
	в том числе софинансирование
	32,4
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