Российская Федерация

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

Топкинский муниципальный округ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  2025 года № -п

г. Топки

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Топкинском муниципальном округе в 2026 году

Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ      «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», постановлением правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.09.2023 № 641 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Социальная поддержка населения Кузбасса»:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Топкинском муниципальном округе в 2026 году.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2026 года:

- постановление администрации Топкинского муниципального округа от 13.12.2024 № 2353-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Топкинском муниципальном округе в 2025 году»;

- постановление администрации Топкинского муниципального округа от 14.01.2025 № 18-п «О внесении изменений в постановление администрации Топкинского муниципального округа от 13.12.2024            № 2353-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Топкинском муниципальном округе в 2025 году»».

3. Разместить постановление на официальном сайте администрации Топкинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Топкинского муниципального округа по социальным вопросам Т.Н.Смыкову.

5. Постановление вступает в силу после официального обнародования.

| - Глава Топкинского муниципального округа | - ⚓^ | - С.В. Фролов |
| --- | --- | --- |

## УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Топкинского муниципального округа

от   2025 года № -п

План мероприятий («дорожная карта»)

по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Топкинском муниципальном округе в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия/ контрольные точки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/вид документа | Срок реализации |  | Финансирование мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание | Источник | Объем финансирования, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Топкинском муниципальному округе в 2026 году | МБУ «Топкинский КЦСО» | Нормативный правовой акт администрации Топкинского муниципального округа, утверждающий план мероприятий («дорожную карту») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Топкинском муниципальному округе в 2026 году | 01.12.2025 | 20.12.2025 | - | - |
| 1.2. | Проведение оценки результативности и эффективности создания системы долговременного ухода в Топкинском муниципальному округе за 2025 год | Комитет социальной защиты населения администрации Топкинского муниципального округа | Проведена оценка результативности и эффективности создания системы долговременного ухода в Топкинском муниципальному округе за 2025 год | 01.12.2026 | 20.12.2026 | - | - |
| 1.3. | Проведение оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в Топкинском муниципальному округе и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | МБУ «Топкинский КЦСО» | Проведена оценка численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в Топкинском муниципальному округе и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 1.3.1 | в 2025 году (факт): |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 645 человек | МБУ «Топкинский КЦСО» | Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 645 человек | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 2 | Численность социальных работников в Топкинском муниципальному округе – 51 человек | МБУ «Топкинский КЦСО» | Численность социальных работников в Топкинском муниципальному округе - 51 человека | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 3 | Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 42 422,80 тыс.рублей | МБУ «Топкинский КЦСО» | Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 42 422,80 тыс. рублей | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 1.3.2 | в 2026 году оценка (планируемые): |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - 645 человек | МБУ «Топкинский КЦСО» | Планируемая численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 645 человек | - | - | - | - |
| 2 | Численности социальных работников в Топкинском муниципальном округе – 45 человек | МБУ «Топкинский КЦСО» | Планируемая численность социальных работников в Топкинском муниципальному округе – 51 человек | - | - | - | - |
| 3 | Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - 31 817,10 тыс. рублей | МБУ «Топкинский КЦСО» | Планируемый объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 31 817,10 тыс. рублей | - | - | - | - |
| 2. | Организация работы территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Функционирование территориального координационного центра (ТКЦ) | Комитет социальной защиты населения администрации Топкинского муниципального округа | Функционирует территориальный координационный отдел на базе Комитета социальной защиты населения администрации Топкинского муниципального округа, по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г.Топки, ул.Комсомольская, 1 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.2. | Организация работы специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) в ТКЦ | Комитет социальной защиты населения администрации Топкинского муниципального округа | В штатном расписании территориального координационного отдела Комитета социальной защиты населения администрации Топкинского муниципального округа 4 штатных единицы экспертов по оценке нуждаемости | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.3. | Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации (ТСР) на базе организаций социального обслуживания | МБУ «Топкинский КЦСО» | Пункт проката ТСР функционирует на базе МБУ «Топкинский КЦСО» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г.Топки, ул.Комсомольская, 1 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.4. | Функционирование «школ ухода» на базе организаций социального обслуживания | МБУ «Топкинский КЦСО» | «Школа ухода» функционирует на базе МБУ «Топкинский КЦСО» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г.Топки, ул.Комсомольская, 1 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3. | Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению сотрудников организаций социального обслуживанию в рамках пилотного проекта |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости, организаторов ухода и работников РКЦ и ТКЦ (специалистов по социальной работе), а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Комитет социальной защиты населения администрации Топкинского муниципального округа | Подобраны эксперты по оценке нуждаемости, организаторы ухода и работники территориального координационного отдела | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.2. | Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | МБУ «Топкинский КЦСО» | Подобраны помощники по уходу | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.3. | Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» | Комитет социальной защиты населения администрации Топкинского муниципального округа | Организовано обучение 3 работников территориального координационного отдела по профессиональной программе обучения | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.4. | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу) по профессиональной программе «Помощник по уходу» | МБУ «Топкинский КЦСО» | Организовано обучение 2 помощников по уходу поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения по должности «Помощник по уходу» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.5. | Разработка и организация обучения работников, участвующих в организации оказания социальных услуг по уходу (организаторы ухода) по профессиональной программе «Организатор ухода» | МБУ «Топкинский КЦСО» | Организовано обучение 4 организаторов ухода поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финансирования |
| 4. | Организация предоставления социальных услуг по уходу в рамках системы долговременного ухода поставщиками социальных услуг в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | Комитет социальной защиты населения администрации Топкинского муниципального округа | Функционирует организация социального обслуживания: МБУ «Топкинский КЦСО», адрес: Кемеровская область – Кузбасс, г.Топки, ул.Комсомольская, 1 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 4.2. | Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | МБУ «Топкинский КЦСО» | Всего 4 штатных единиц организаторов ухода в МБУ «Топкинский КЦСО», адрес: Кемеровская область – Кузбасс, г.Топки, ул.Комсомольская, 1 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финансирования |
| 4.3. | Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | МБУ «Топкинский КЦСО» | Трудоустроено в МБУ «Топкинский КЦСО» 2 помощника по уходу | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 4.4. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу в рамках системы долговременного ухода в Топкинском муниципальном округе | МБУ «Топкинский КЦСО» | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода, 6 человек, из них: 2 человека - 1 уровня нуждаемости; 2 человека – 2 уровня нуждаемости; 2 человека – 3 уровня нуждаемости. | 01.01.2026 | 31.12.2026 | всего | 1 720,20 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 531,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 189,20 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 189,20 |
| 4.4.1 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому | МБУ «Топкинский КЦСО» | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 6 человек, из них: 2 человека - 1 уровня нуждаемости; 2 человека – 2 уровня нуждаемости; 2 человека – 3 уровня нуждаемости. | 01.01.2026 | 31.12.2026 | всего | 1 720,20 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 531,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 189,20 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 189,20 |
| 4.4.2 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в январе 2026 года | МБУ «Топкинский КЦСО» | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 6 человек, из них: 2 человека - 1 уровня нуждаемости; 2 человека – 2 уровня нуждаемости; 2 человека – 3 уровня нуждаемости. | 01.01.2026 | 31.01.2026 | всего | 131,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 116,60 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 14,40 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 14,40 |
| 4.4.3 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в феврале 2026 года | МБУ «Топкинский КЦСО» | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 6 человек, из них: 2 человека - 1 уровня нуждаемости; 2 человека – 2 уровня нуждаемости; 2 человека – 3 уровня нуждаемости. | 01.02.2026 | 28.02.2026 | всего | 131,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 116,60 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 14,40 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 14,40 |
| 4.4.4 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в марте 2026 года | МБУ «Топкинский КЦСО» | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 6 человек, из них: 2 человека - 1 уровня нуждаемости; 2 человека – 2 уровня нуждаемости; 2 человека – 3 уровня нуждаемости. | 01.03.2026 | 31.03.2026 | всего | 131,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 116,60 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 14,40 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 14,40 |
| 4.4.5 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в апреле 2026 года | МБУ «Топкинский КЦСО» | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 6 человек, из них: 2 человека - 1 уровня нуждаемости; 2 человека – 2 уровня нуждаемости; 2 человека – 3 уровня нуждаемости. | 01.04.2026 | 30.04.2026 | всего | 131,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 116,60 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 14,40 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 14,40 |
| 4.4.6 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в мае 2026 года | МБУ «Топкинский КЦСО» | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 6 человек, из них: 2 человека - 1 уровня нуждаемости; 2 человека – 2 уровня нуждаемости; 2 человека – 3 уровня нуждаемости. | 01.05.2026 | 31.05.2026 | всего | 131,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 116,60 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 14,40 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 14,40 |
| 4.4.7 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июне 2026 года | МБУ «Топкинский КЦСО» | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 6 человек, из них: 2 человека - 1 уровня нуждаемости; 2 человека – 2 уровня нуждаемости; 2 человека – 3 уровня нуждаемости. | 01.06.2026 | 30.06.2026 | всего | 205,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 182,40 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 22,60 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 22,60 |
| 4.4.8 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июле 2026 года | МБУ «Топкинский КЦСО» | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 6 человек, из них: 2 человека - 1 уровня нуждаемости; 2 человека – 2 уровня нуждаемости; 2 человека – 3 уровня нуждаемости | 01.07.2026 | 31.07.2026 | всего | 205,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 182,40 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 22,60 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 22,60 |
| 4.4.9 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в августе 2026 года | МБУ «Топкинский КЦСО» | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 6 человек, из них: 2 человека - 1 уровня нуждаемости; 2 человека – 2 уровня нуждаемости; 2 человека – 3 уровня нуждаемости | 01.08.2026 | 31.08.2026 | всего | 131,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 116,60 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 14,40 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 14,40 |
| 4.4.10 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в сентябре 2026 года | МБУ «Топкинский КЦСО» | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 6 человек, из них: 2 человека - 1 уровня нуждаемости; 2 человека – 2 уровня нуждаемости; 2 человека – 3 уровня нуждаемости | 01.09.2026 | 30.09.2026 | всего | 131,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 116,60 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 14,40 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 14,40 |
| 4.4.11 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в октябре 2026 года | МБУ «Топкинский КЦСО» | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 6 человек, из них: 2 человека - 1 уровня нуждаемости; 2 человека – 2 уровня нуждаемости; 2 человека – 3 уровня нуждаемости. | 01.10.2026 | 31.10.2026 | всего | 131,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 116,60 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 14,40 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 14,40 |
| 4.4.12 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в ноябре 2026 года | МБУ «Топкинский КЦСО» | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 6 человек, из них: 2 человека - 1 уровня нуждаемости; 2 человека – 2 уровня нуждаемости; 2 человека – 3 уровня нуждаемости. | 01.11.2026 | 30.11.2026 | всего | 131,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 116,60 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 14,40 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 14,40 |
| 4.4.13 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в декабре 2026 года | МБУ «Топкинский КЦСО» | численность граждан, численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 6 человек, из них: 2 человека - 1 уровня нуждаемости; 2 человека – 2 уровня нуждаемости; 2 человека – 3 уровня нуждаемости. | 01.12.2026 | 31.12.2026 | всего | 131,20 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 116,80 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 14,40 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 14,40 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 1 720,20 |
| Итого |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 531,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 189,20 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 189,20 |