

**Российская Федерация**

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС**

**Топкинский муниципальный округ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО округа**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г №**

г. Топки

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление администрации Топкинского муниципального округа от 21.12.2021**  **№ 1706-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в Топкинском муниципальном округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2022 - 2024 годы»** |

В соответствии с Федеральным законом [от 06.10.2003 № 131-ФЗ](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358026)ом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2019 №14-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в Кемеровской области - Кузбассе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2023 год», [Уставом муниципального образования Топкинский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=6784C8D4-910A-437B-933F-8BB7A07F80A8), с целью приведения нормативного правового акта в соответствие:

1. Внести в постановление администрации Топкинского муниципального округа от 21.12.2021 № 1706-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в Топкинском муниципальном округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2022 - 2024 годы» следующие изменения:

1.1.  В наименовании и в пункте 1 данного постановления слова «на 2022 - 2024 годы» заменить словами **«**на 2024 год».

1.2.  В преамбуле постановления слова «2019 - 2022 годы» заменить словами «2023 год».

1.3. План мероприятий («дорожную карту») «Создание в Топкинском муниципальном округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2022 - 2024 годы» утвердить в новой редакции.

2. Постановление администрации Топкинского муниципального округа от 19.10.2022 № 1397-п «О внесении изменений в постановление администрации Топкинского муниципального округа от 21.12.2021 № 1706-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в Топкинском муниципальном округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2022 - 2024 годы» признать утратившим силу.

3. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Топкинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Топкинского муниципального округа по социальным вопросам Т.Н.Смыкову.

5. Постановление вступает в силу после официального обнародования, и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 01.01.2024 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Топкинского муниципального округа | ⚓^ | С.В. Фролов |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Топкинского муниципального округа

от ноября 2023 года № -п

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по созданию в Топкинском муниципальном округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия/**  **контрольные точки** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат/вид документа** | **Срок реализации** | | **Финансирование мероприятий** | |
| **начало** | **окончание** | **Источник** | **Объем финансирования, тыс. рублей** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Организационные мероприятия** | | | | | | |
| 1.1. | Организована работа в модуле «СДУ» на базе ведомственной информационной системы Министерства социальной защиты населения Кузбасса и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в целях межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе |  | Организована работа в модуле «СДУ» на базе ведомственной информационной системы Министерства социальной защиты населения Кузбасса и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), обеспечивающий получение, хранение, передачу и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 1.2. | Утверждение ключевого показателя эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого в Топкинском муниципальном округе в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», отражающего результаты внедрения системы долговременного ухода |  | Утвержден план мероприятий (дорожная карта) по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в Топкинском муниципальном округе в 2024 году | 01.01.2024 | 01.02.2024 | - | - |
| 1.3. | Проведение оценки результативности и эффективности создания системы долговременного ухода в Топкинском муниципальном округе за 2023 год |  | Проведена оценка результативности и эффективности создания системы долговременного ухода в Топкинском муниципальном округе за 2023 год | 01.01.2024 | 31.03.2024 | - | - |
| **2.** | **Организация работы территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг** | | | | | | |
| 2.1 | Функционирование территориального координационного центра (ТКЦ) на базе органа местного самоуправления / организации, не являющейся поставщиком социальных услуг |  | Функционирует ТКО на базе Комитета социальной защиты населения администрации Топкинского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.2 | Организация работы специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) в ТКЦ |  | В штатном расписании ТКО 4 штатных единиц специалистов (экспертов по оценке нуждаемости). | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.3 | Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации (ТСР) на базе организаций социального обслуживания |  | Открыт пункт проката ТСР на базе МБУ "Топкинский ЦСО"  по адресу: г. Топки, ул. Комсомольская, 1 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.4 | Функционирование «школ ухода» на базе организаций социального обслуживания |  | Открыта «школа ухода» на базе МБУ "Топкинский ЦСО"  по адресу: г. Топки, ул. Комсомольская, 1 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финансирования |
| **3** | **Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному  обучению сотрудников организаций социального обслуживанию в рамках пилотного проекта** | | | | | | |
| 3.1 | Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости и специалистов по социальной работе, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) |  | Подобраны эксперты по оценке нуждаемости и специалисты по социальной работе | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.2 | Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) |  | Подобраны помощники по уходу | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.3 | Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» | ГКУ «ЦСВИ», Благотворительный фонд «Старость в радость», органы местного самоуправления | Организовано обучение 3 работников территориального координационного отдела | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 3.4 | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу) по профессиональной программе «Помощник по уходу» |  | Организовано обучение 3 работников  МБУ "Топкинский ЦСО"  по профессиональной программе обучения по должности «Помощник по уходу», в том числе в 2022 году:  февраль – 3 человека | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Собственные средства организации социального обслуживания – поставщика социальных услуг |  |
| **4.** | **Организация предоставления социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода поставщиками социальных услуг** | | | | | | |
| 4.1 | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – муниципальных поставщиков социальных услуг |  | Поставщик социальных услуг - МБУ "Топкинский ЦСО" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 4.2 | Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг |  | Количество штатных единиц организаторов ухода в МБУ "Топкинский ЦСО"  по адресу: г. Топки, ул. Комсомольская, 1 – 4 штатных единицы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | в рамках текущего финансирования |
| 4.3 | Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг |  | Трудоустроено в МБУ "Топкинский ЦСО"  2 помощника по уходу | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 4.4 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, муниципальными поставщиками социальных услуг |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 6 человек, из них:  5 человек - 1 уровня нуждаемости;  1 человек – 2 уровня | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего |  |
| федеральный бюджет |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |
| в том числе софинансирование |  |
| 4.5 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в январе 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 6 человек, из них:  5 человек - 1 уровня нуждаемости;  1 человек – 2 уровня | 01.01.2024 | 31.01.2024 | Всего | 131,9 |
| федеральный бюджет | 91,0 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 40,9 |
| в том числе софинансирование | 2,8 |
| 4.6 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в феврале 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 6 человек, из них:  5 человек - 1 уровня нуждаемости;  1 человек – 2 уровня | 01.02.2024 | 29.02.2024 | всего | 131,9 |
| федеральный бюджет | 91,0 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 40,9 |
| в том числе софинансирование | 2,8 |
| 4.7 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в марте 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 6 человек, из них:  5 человек - 1 уровня нуждаемости;  1 человек – 2 уровня | 01.03.2024 | 31.03.2024 | всего | 131,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 91,0 |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 40,9 |
| в том числе софинансирование | 2,8 |
| 4.8 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в апреле 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 6 человек, из них:  5 человек - 1 уровня нуждаемости;  1 человек – 2 уровня | 01.04.2024 | 30.04.2024 | всего | 131,9 |
| федеральный бюджет | 91,0 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 40,9 |
| в том числе софинансирование | 2,8 |
| 4.9 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в мае 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 6 человек, из них:  5 человек - 1 уровня нуждаемости;  1 человек – 2 уровня | 01.05.2024 | 31.05.2024 | Всего | 131,9 |
| федеральный бюджет | 91,0 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 40,9 |
| в том числе софинансирование | 2,8 |
| 4.10 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июне 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 6 человек, из них:  5 человек - 1 уровня нуждаемости;  1 человек – 2 уровня | 01.06.2024 | 30.06.2024 | всего | 131,9 |
| федеральный бюджет | 91,0 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 40,9 |
| в том числе софинансирование | 2,8 |
| 4.11 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июле 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 6 человек, из них:  5 человек - 1 уровня нуждаемости;  1 человек – 2 уровня | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Всего | 131,9 |
| федеральный бюджет | 91,0 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 40,9 |
| в том числе софинансирование | 2,8 |
| 4.12 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в августе 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 6 человек, из них:  5 человек - 1 уровня нуждаемости;  1 человек – 2 уровня | 01.08.2024 | 31.08.2024 | всего | 131,9 |
| федеральный бюджет | 91,0 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 40,9 |
| в том числе софинансирование | 2,8 |
| 4.13 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в сентябре 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 6 человек, из них:  5 человек - 1 уровня нуждаемости;  1 человек – 2 уровня | 01.09.2024 | 30.09.2024 | всего | 132,6 |
| федеральный бюджет | 91,5 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 41,1 |
| в том числе софинансирование | 2,9 |
| 4.14 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в октябре 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 6 человек, из них:  5 человек - 1 уровня нуждаемости;  1 человек – 2 уровня | 01.10.2024 | 31.10.2024 | всего | - |
| федеральный бюджет | - |
| бюджет субъекта Российской Федерации | - |
| в том числе  софинансирование | - |
| 4.15 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в ноябре 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 6 человек, из них:  5 человек - 1 уровня нуждаемости;  1 человек – 2 уровня | 01.11.2024 | 30.11.2024 | всего | - |
| федеральный бюджет | - |
| бюджет субъекта Российской Федерации | - |
| в том числе софинансирование | - |
| 4.16 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в декабре 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 6 человек, из них:  5 человек - 1 уровня нуждаемости;  1 человек – 2 уровня | 01.12.2024 | 31.12.2024 | всего | - |
| федеральный бюджет | - |
| бюджет субъекта Российской Федерации | - |
| в том числе софинансирование | - |
| Итого | | | | | | Всего | 1 187,8 |
| федеральный бюджет | 819,5 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 368,3 |
| в том числе софинансирование | 25,3 |